## Feuille 1
Mythoria Project Schedule
Jour | Time Slot | Tasks | Module/Feature | Status
Jour 1 | 09:30 - 10:45 | US01 - Navigation entre les pages | Structure & Home | Done
| 11:00 - 13:00 | US01 (suite / finition) |  | Done
| 14:30 - 15:45 | US01 (finition et révision) |  | Done
| 16:00 - 17:30 | Préparation au Jour 2 |  | Done
Jour 2 | 09:30 - 10:45 | US02 - Hero immersif | Structure & Home | Done
| 11:00 - 13:00 | US03 - Bouton « découvrir les boosters » & US04 - Bouton « ouvrir mon grimoire » |  | Done
| 14:30 - 15:45 | US05 - Présentation des quatre catégories de cartes |  | Done
| 16:00 - 17:30 | US06 - Afficher les boosters disponibles et les cartes légendaires sur home |  | Done
Jour 3 | 09:30 - 10:45 | US07 - Afficher les boosters avec illustrations, descriptions et prix | Boutique | Done
| 11:00 - 13:00 | US08 - Afficher le nombre et les catégories de cartes possibles par booster & US09 - Ajouter au panier |  | Done
| 14:30 - 15:45 | US10 - Modifier la quantité des boosters |  | Done
Jour 4 | 09:30 - 10:45 | US12 - Retirer un booster ou vider le panier | Boutique | Done
| 11:00 - 13:00 | US12 (suite / tests) |  | Done
| 14:30 - 15:45 | Integration et optimisation de la boutique |  | Done
| 16:00 - 17:30 | Tests et corrections |  | Done
Jour 5 | 09:30 - 10:45 | US13 - Conserver le panier après actualisation avec localStorage |  | Done
| 14:30 - 15:45 | US15 - Consulter les boosters disponibles après achat | Opening Chamber | Done
| 16:00 - 17:30 | US16 - Ouvrir un booster avec une animation de révélation |  | Done
Jour 6 | 09:30 - 10:45 | US17 - Tirer 5 cartes aléatoirement selon le type et les probabilités |  | Done
| 11:00 - 13:00 | US18 - Afficher l'illustration, le nom, le type, la rareté et les statistiques & US19 - Ajouter automatiquement à la collection |  | Done
| 14:30 - 15:45 | US21 - Afficher les cartes obtenues dans un grimoire illustré | My Grimoire | Done
| 16:00 - 17:30 | US27 - Conserver la collection après actualisation avec localStorage |  | Done
Jour 7 | 09:30 - 10:45 | US28 - Ajouter une carte de la collection au deck & US29 - Retirer une carte du deck | My Deck | done
| 11:00 - 13:00 | US30 - Afficher les cartes sélectionnées et le nombre total & US31 - Limiter le deck à 20 cartes |  | To Do
| 14:30 - 15:45 | US32 - Afficher les statistiques générales du deck |  | To Do
| 16:00 - 17:30 | US33 - Enregistrer le deck dans localStorage |  | To Do