## User Stories
US01 | Jour 1 | Navigation entre les pages — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US02 | Jour 2 | Hero immersif — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US03 | Jour 2 | Bouton « découvrir les boosters » vers la boutique — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US04 | Jour 2 | Bouton « ouvrir mon grimoire » vers la collection — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US05 | Jour 2 | Présentation des quatre catégories de cartes — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US06 | Jour 2 | Afficher les boosters disponibles et les cartes légendaires sur home — découvrir le jeu et naviguer facilement. | Structure & Home | done | Haute
US07 | Jour 3 | Afficher les boosters avec illustrations, descriptions et prix — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US08 | Jour 3 | Afficher le nombre et les catégories de cartes possibles par booster — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US09 | Jour 3 | Ajouter un ou plusieurs boosters au panier — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US10 | Jour 3 | Modifier la quantité des boosters — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US11 | Jour 3 | Calculer le total du panier en temps réel — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US12 | Jour 4 | Retirer un booster ou vider le panier — choisir et acheter des boosters. | Boutique | done | Haute
US13 | Jour 5 | Conserver le panier après actualisation avec localstorage — choisir et acheter des boosters. | Boutique | To Do | Haute
US14 | Jour 5 | Simuler la validation d’une commande sans paiement réel — choisir et acheter des boosters. | Boutique | To Do | Haute
US15 | Jour 5 | Consulter les boosters disponibles après achat — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US16 | Jour 5 | Ouvrir un booster avec une animation de révélation — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US17 | Jour 6 | Tirer cinq cartes aléatoirement selon le type de booster et les probabilités — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US18 | Jour 4 | Afficher l’illustration, le nom, le type, la rareté et les statistiques des cartes — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US19 | Jour 4 | Ajouter automatiquement les cartes obtenues à la collection — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US20 | Jour 4 | Afficher un message spécial pour une carte rare, épique ou légendaire — découvrir des cartes aléatoires. | Opening Chamber | To Do | Haute
US21 | Jour 5 | Afficher les cartes obtenues dans un grimoire illustré — consulter et organiser sa collection. | My Grimoire | To Do | Haute
US27 | Jour 5 | Conserver la collection après actualisation avec localstorage — consulter et organiser sa collection. | My Grimoire | To Do | Haute
US28 | Jour 6 | Ajouter une carte de la collection au deck — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US29 | Jour 6 | Retirer une carte du deck — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US30 | Jour 6 | Afficher les cartes sélectionnées et le nombre total du deck — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US31 | Jour 6 | Limiter le deck à 20 cartes et empêcher les ajouts au-delà — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US32 | Jour 6 | Afficher les statistiques générales du deck — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US33 | Jour 6 | Enregistrer le deck dans localstorage — préparer un deck pour ses futurs combats. | My Deck | To Do | Haute
US34 | Jour 7 | Afficher des effets visuels distincts selon la rareté — profiter de fonctionnalités supplémentaires. | Bonus | To Do | Basse
US35 | Jour 7 | Consulter l’historique des boosters ouverts — profiter de fonctionnalités supplémentaires. | Bonus | To Do | Basse
US36 | Jour 7 | Afficher le compteur des cartes découvertes sur le catalogue total — profiter de fonctionnalités supplémentaires. | Bonus | To Do | Basse
US37 | Jour 7 | Imprimer un reçu de commande — profiter de fonctionnalités supplémentaires. | Bonus | To Do | Basse

## Dashboard
MYTHORIA — PROJECT PLANNING
Suivi des tâches — modifiez les statuts dans l’onglet « User Stories ».
Statut | Nombre de tâches | Utilisation
To Do | 20 | À faire
Doing | 0 | En cours
Done | 12 | Terminée
Total User Stories | 31

## Planning 7 jours
Jour | Focus | Tâches principales | Statut
Jour 1 | Structure & données | Organisation des fichiers, tableaux JavaScript des cartes et boosters, navigation | To Do
Jour 2 | Page Home | Hero, catégories, boosters disponibles, cartes légendaires et navigation | Doing
Jour 3 | Boutique & panier | Affichage des boosters, quantités, total, LocalStorage et commande simulée | To Do
Jour 4 | Opening Chamber | Tirage aléatoire, probabilités, animation et ajout des cartes à la collection | To Do
Jour 5 | My Grimoire | Grimoire, navigation des pages, filtres, détails et sauvegarde | To Do
Jour 6 | My Deck | Ajouter/retirer des cartes, limite de 20, statistiques et sauvegarde | To Do
Jour 7 | Tests & livraison | Tests fonctionnels, responsive, corrections et préparation de la livraison | To Do